**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**сельского поселения Полноват за 2019 год**

Наименование муниципальной программы сельского поселения: **«Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Фактически профинансировано, тыс. рублей | | | |
| Всего | Утверждено бюджетной росписью | | | Всего | в том числе за счет средств | | |
| в том числе за счет средств | | |
| бюджета поселения | бюджета автономного округа | федерального бюджета | бюджета поселения | бюджета автономного округа | федерального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспеченность выполнения полномочий органов местного самоуправления (показатель 1) | 14 552,0 | 14 552,0 | 0,0 | 0,0 | 14 552,0 | 14 552,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы (показатель 2, 3) | 41,5 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 41,5 | 41,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Реализация отдельных государственных полномочий (показатель 4) | 241,7 | 0,0 | 1,3 | 240,4 | 241,7 | 0,0 | 1,3 | 240,4 |
| 4. | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (показатель 5) | 18,5 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 18,5 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (показатель 6-8) | 53,8 | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 53,8 | 53,8 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятия по профилактике правонарушений (показатель 9) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (показатель 10) | 303,0 | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 | 303,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Организация благоустройства территории поселения (показатель 11) | 3 039,3 | 3 039,3 | 0,0 | 0,0 | 3 039,3 | 3 039,3 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (показатель 12) | 5 819,5 | 5 819,5 | 0,0 | 0,0 | 5 819,5 | 5 819,5 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим населению жилищно-коммунальные услуги (показатель 13,14) | 824,4 | 824,4 | 0,0 | 0,0 | 824,4 | 824,4 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Содержание объектов размещения отходов (показатель 15) | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства (показатель 16, 17) | 3 402,0 | 340,2 | 3 061,8 | 0,0 | 2 993,9 | 299,4 | 2 694,5 | 0,0 |
| 13. | Создание условий для обеспечения бытового обслуживания населения (показатель 18) | 379,9 | 379,9 | 0,0 | 0,0 | 379,9 | 379,9 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры (показатель 19) | 12 307,1 | 11 582,1 | 725,0 | 0,0 | 12 307,1 | 11 582,1 | 725,0 | 0,0 |
| 15. | Развитие физической культуры и массового спорта (показатель 20, 21) | 1 624,0 | 1 324,0 | 300,0 | 0,0 | 1 624,0 | 1 324,0 | 300,0 | 0,0 |
| 16. | Реализация мероприятий в области социальной политики (показатель 22) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Управление резервными средствами бюджета поселения (показатель 23) | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Дорожная деятельность (показатель 24) | 4 856,1 | 4 556,1 | 300,0 | 0,0 | 4 713,1 | 4 413,1 | 300,0 | 0,0 |
| 19. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения (показатель 25) | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах (показатель 6) | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Обеспечение проведения выборов и референдумов (показатель 26) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной программе** | | **47 765,8** | **43 137,3** | **4 388,1** | **240,4** | **47 114,7** | **42 853,5** | **4 020,8** | **240,4** |

Ответственный исполнитель муниципальной программы Е.У. Уразов

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Полноват**

**за 2019 год**

Наименование муниципальной программы сельского поселения: **«Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица  измерения | Базовый показатель на начало разработки | Предусмотрено по программе на отчетный год | Выполнено за отчетный период | Информационная обеспеченность |
|  | Уровень обеспеченности деятельности органов местного самоуправления для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, на уровне 100%; | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Пополнение и (или) обновление резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС, % | % | 80 | 5 | 5 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Количество распространенного информационного материала по ГО и ЧС и безопасности людей на водных объектах, экземпляров в год | шт. | 250 | 250 | 250 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Площадь содержания минерализованной полосы, м2 | м2. | 7200 | 7200 | 7200 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем, % | % | 70 | 85 | 85 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Уровень обеспеченности деятельности добровольной народной дружины, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Повышение доли энергетической эффективности, % | % | 30 | 81 | 81 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Уровень благоустроенности в населенных пунктах сельского поселения Полноват, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения Полноват, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Обеспеченность услугой по подвозу чистой питьевой воды, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Обеспеченность услугой по вывозу жидких бытовых отходов, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Площадь содержания территории размещения отходов в надлежащем состоянии, тыс.м2 | тыс. м2. | 10 | 10 | 10 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Полноват, единиц в год | ед. | 1 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Проведение ремонтных работ систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, от потребности, % | % | 0 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Обеспечение населения услугами общественной бани, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Количество проведенных спортивных мероприятий в год | ед. | 2 | 2 | 2 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Доля обеспеченности муниципальных учреждений спорта необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Обеспеченность граждан дополнительными мерами социальной поддержки, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Полноват от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения, % | % | < 3% | < 3% | < 3% | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Обеспеченность содержания дорог, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Исполнение плана по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Полноват |
|  | Обеспечение деятельности избирательной комиссии, от потребности, % | % | 100 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Полноват |

Ответственный исполнитель муниципальной программы Е.У. Уразов

**Пояснительная записка**

**о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Полноват и использовании бюджетных средств за 2019 год**

Муниципальная программа реализуется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Полноват от 28 октября 2016 года № 157 «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Полноват «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы» (с изменениями на 27 марта 2017 года № 31, на 10 мая 2017 года № 46, на 28 ноября 2017 года № 126, на 25 декабря 2017 года № 152, на 27 марта 2018 года № 33, на 14 ноября 2018 года № 142, на 27 декабря 2018 года № 175, на 25 марта 2019 года № 12, на 22 ноября 2019 года № 99, на 27 декабря 2019 года № 133).

Муниципальная программа сельского поселения Полноват «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы» за 2019 год исполнена на 98,64%, из них по мероприятиям:

1. Мероприятие «Обеспеченность выполнения полномочий органов местного самоуправления» исполнено полностью. Освоено 14 552,0 тыс. рублей, из них на оплату по трудовым договорам сотрудников администрации сельского поселения Полноват – 13 078,7 тыс. рублей (включая страховые взносы, командировочные расходы, выплаты по временной нетрудоспособности и льготный проезд), на оплату товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности администрации сельского поселения Полноват – 1 473,3 тыс. рублей. Освоение денежных средств осуществлялось в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же в соответствии с выставленными счетами фактурами на основании заключенных договоров. Обязательства по трудовым договорам, по договорам на оплату товаров, работ, услуг исполнены на 100%.
2. Мероприятие «Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы» исполнено полностью. Освоено 41,5 тыс. рублей, из них на диспансеризацию муниципальных служащих – 26,5 тыс. рублей (запланировано 4 сотрудника, прошли диспансеризацию 4 сотрудника); на повышение квалификации муниципальных служащих – 15,0 тыс. рублей (запланировано 3 сотрудника, прошли обучение 3 сотрудника).
3. Мероприятие «Реализация отдельных государственных полномочий» исполнено полностью. Освоено 241,7 тыс. рублей на оплату по трудовым договорам сотрудникам администрации сельского поселения Полноват (сотруднику ВУС и сотруднику ЗАГС), а также на осуществление полномочий в сфере обращения ТКО.
4. Мероприятие «Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны» исполнено полностью. Освоено 18,5 тыс. руб., материальные ресурсы приобретены в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Полноват от 11 октября 2016 года № 151 «О создании резервов материальных ресурсов (запасов) сельского поселения Полноват для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны». Оплата товаров проводилась по 1 договору (приобретено – носилки плащевые НП-ММ в количестве 1 шт. на сумму 4500 руб., бак оцинкованный 75 л. с краном в количестве 1 шт. на сумму 2000 руб., палатка четырехместная двухслойная в количестве 1 шт. на сумму 12000 руб.).
5. Мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» исполнено полностью. Освоено 53,8 тыс. рублей на оплату товаров, работ, услуг по 3 договорам (услуги по уборке противопожарного разрыва, восстановлению минерализованной полосы – 27,8 тыс. руб., изготовление информационного материала – 6,0 тыс. руб., приобретение пожарного щита – 20,0 тыс. руб.).
6. Мероприятие «Мероприятия по профилактике правонарушений» исполнено без финансового обеспечения.
7. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» исполнено полностью. Освоено 303,0 тыс. рублей на оплату товаров, работ, услуг по 4 договорам (приобретение светодиодных светильников для уличного освещения (42 шт.) 2 договора – 175,0 тыс. рублей, приобретение и установка противопожарных металлических дверей (2 двери) 2 договора – 128,0 тыс. руб.).
8. Мероприятие «Организация благоустройства территории поселения» исполнено полностью. Освоено 3 039,3 тыс. рублей на оплату товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Полноват (поставка электроэнергии для уличного освещения, ремонт и техническое обслуживание уличного освещения – 775,5 тыс. руб., оплата общественных работ, выполняемых безработными гражданами согласно 10 договоров на сумму 949,5 тыс. руб., приобретение пиломатериала – 88,0 тыс. руб., оплата работ по устройству пешеходной зоны к зданию музея в с. Полноват – 491,6 тыс. руб., приобретение клеток – ловушек (2 шт.) – 26,0 тыс. руб., приобретение хозяйственных товаров – 24,1 тыс. руб., оплата работ по определению нормативов накопления ТКО – 100,0 тыс. руб., оплата работ по изготовлению, доставке и монтажу памятника участникам Великой Отечественной войны в с. Ванзеват (в рамках проекта инициативного бюджетирования «Мы памяти этой верны») – 584,6 тыс. руб.). Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, обязательства по договорам на оплату товаров, работ, услуг исполнены на 100%.
9. Мероприятие «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества» исполнено полностью. Освоено 5 819,5 тыс. рублей на оплату товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Полноват (ремонт здания историко-краеведческого отдела, приобретение запасных частей к автомобилю, хранение ГСМ, содержание муниципального жилого фонда, услуги ООО «Расчетно-информационный центр», приобретение бензина АИ – 92, обязательное страхование (ОСАГО) автомобиля).
10. Мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим населению жилищно-коммунальные услуги» исполнено полностью. Освоено 824,4 тыс. рублей на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов по 2 договорам (подвоз чистой питьевой воды – 164,5 тыс. руб., вывоз жидких бытовых отходов – 659,9 тыс. руб.). Оплата осуществлялась согласно заключенным договорам, на основании предоставленных подтверждающих документов. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, обязательства по договорам исполнены на 100%.
11. Мероприятие «Содержание объектов размещения отходов» исполнено полностью. Освоено 200,0 тыс. руб., оплата осуществлялась согласно заключенного договора, на основании предоставленных Исполнителем подтверждающих документов.
12. По мероприятию «Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства» освоено 2 993,9 тыс. руб. на предоставление субсидии в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, на территории сельского поселения Полноват согласно заключенного договора. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, обязательства по договору исполнены на 100%. Остаток денежных средств (408,1 тыс. руб.) образовался в результате того, что фактические затраты на проведение ремонта котельной в с. Полноват, согласно предоставленных Исполнителем подтверждающих документов, оказались меньше первоначально утвержденного локального сметного расчета на данный вид работ.
13. Мероприятие «Создание условий для обеспечения бытового обслуживания населения» исполнено полностью. Освоено 379,9 тыс. рублей на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов по 1 договору (оказание услуг общественных бань).
14. Мероприятие «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры» исполнено полностью. Освоено 12 307,1 тыс. рублей, из них на оплату по трудовым договорам сотрудников муниципального автономного учреждения сельского поселения Полноват «Центр культуры и спорта «Созвездие» – 10 636,4 тыс. рублей (включая страховые взносы, командировочные расходы, выплаты по временной нетрудоспособности и льготный проезд), на оплату товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности муниципального автономного учреждения сельского поселения Полноват «Центр культуры и спорта «Созвездие» – 1 670,7 тыс. рублей. Освоение денежных средств осуществлялось в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же в соответствии с выставленными счетами фактурами на основании заключенных договоров. Обязательства по трудовым договорам, по договорам на оплату товаров, работ, услуг исполнены на 100%.
15. Мероприятие «Развитие физической культуры и массового спорта» исполнено полностью. Освоено 1 624,0 тыс. руб. на оплату товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности спортивного центра сельского поселения Полноват. Освоение денежных средств осуществлялось в соответствии с выставленными счетами фактурами на основании заключенных договоров, а также в результате проведения спортивных мероприятий на празднование Дня села и Новогодних мероприятий.
16. Мероприятие «Реализация мероприятий в области социальной политики» исполнено без финансового обеспечения. Реализация мероприятия осуществляется за счет приема заявлений от граждан для компенсации стоимости проезда к месту оказания медицинской помощи. За отчетный период заявлений не поступало.
17. Мероприятие «Управление резервными средствами бюджета поселения» - освоение резервных средств предусмотрено только в случае установления чрезвычайного положения или ситуации на территории муниципального образования.
18. По мероприятию «Дорожная деятельность» освоено 4 713,1 тыс. рублей на оплату работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Полноват по договорам (оказание услуг по очистке от снега проезжей части в с. Полноват, в с. Ванзеват, оказание услуг (выполнение работ) по выравниванию и планированию улиц в с. Полноват, в с. Ванзеват, работы по усовершенствованию дорожного покрытия по ул. Советская в с. Полноват). Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, обязательства по договорам на оплату работ и услуг исполнены на 100%.
19. Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения» исполнено полностью. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности перечислены в бюджет поселения в сумме 1,5 тыс. рублей в соответствии с потребностью.
20. Мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах» исполнено полностью. Освоено 1,5 тыс. рублей на оплату услуг по 1 договору (изготовление информационного материала).
21. Мероприятие «Обеспечение проведения выборов и референдумов» исполнено без финансового обеспечения. Реализация мероприятия осуществляется за счет обеспечения проведения выборов, референдумов. За отчетный период на территории сельского поселения Полноват выборы, референдумы не проводились.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_