**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛНОВАТ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2017 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Полноват проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

На территории сельского поселения Полноват в 2014 – 2016 годах действовало 3 муниципальных программы: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы», «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы», «Развитие муниципальной службы сельского поселения на 2014-2016 годы». Проведя оценку эффективности муниципальных программ сельского поселения за 2014-2016 годы и анализ доли программных расходов в общем объеме расходов поселения было рекомендовано разработать общую муниципальную программу.

С 2017 года в сельском поселении действует 1 муниципальная программа, это позволяет беспрепятственно осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований внутри муниципальной программы, а значит более эффективно использовать бюджетные средства.

Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Полноват.

Общий объем финансирования программы в 2017 году составил **31 945,0 тыс.руб.**, исполнение - **30 585,9 тыс.руб.**, что составляет **95,7%** от годовых лимитов, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 242,7 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета поселения – 30 343,2 тыс.рублей (95,7%).

Основные мероприятия муниципальной программы:

1. «Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления»
2. «Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы»
3. «Реализация отдельных государственных полномочий»
4. «Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны»
5. «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»
6. «Мероприятие по профилактике правонарушений»
7. «Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
8. «Организация благоустройства территории поселения»
9. «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества»
10. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим населению жилищно-коммунальные услуги»
11. «Содержание объектов размещения отходов»
12. «Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства»
13. «Создание условий для обеспечения бытового обслуживания населения»
14. «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры»
15. «Развитие физической культуры и массового спорта»
16. «Реализация мероприятий в области социальной политики»
17. «Управление резервными средствами бюджета поселения»
18. «Дорожная деятельность»
19. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов»

Исполнение меньше 100% составили следующие мероприятия:

- «Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления» (исполнение 99,3% от годового лимита), экономия бюджетных средств произошла в результате уменьшения денежного поощрения по результатам работы за год (с 1,5 ФОТ до 0,1 ФОТ водителю и уборщице);

- «Организация благоустройства территории поселения» (исполнение – 99,2%), экономия образовалась в результате сокращения времени уличного освещения;

- «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры» (исполнение – 99,3%), экономия денежных средств образовалась в результате возмещения фонда социального страхования (пособия по уходу за ребенком);

- «Дорожная деятельность» (исполнение 44,7%), в рамках мероприятия осуществлены услуги по очистке от снега проезжей части в с.п.Полноват и с.Ванзеват, а также работы по выравниванию и планированию улиц в с.п.Полноват и с.Ванзеват, неосвоение средств связано с тем, что дороги были переданы на баланс поселения в конце 2017 года. Освоение средств планируется в 2018 году.

**Достижение целевых показателей за 2017 год составило 100,0%, что указывает на высокое исполнение мероприятий. Муниципальная программа признана эффективной и дана оценка – «отлично».**

**Ответственному исполнителю муниципальной программы – администрации сельского поселения Полноват, рекомендовано своевременно, в указанные сроки направлять в управление экономики, реформ и программ:**

**- отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств, информацию о достижении целевых показателей по реализации муниципальной программы,** **пояснительную записку с отражением основных результатов реализации муниципальной программы, о причинах невыполнения программных мероприятий** (за отчетный финансовый год - до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом);

**- после внесения изменений в муниципальную программу в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего постановления утвержденная программа представляется ответственным исполнителем в управление экономики, реформ и программ на бумажном и электронном носителях.**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель заполняет форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляют о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**